## Доска
Этап Название | Карточка ID | Карточка Название | Исполнитель | Согласующий | Срок сдачи | Статус | Дата создания | Используемые системы | Входные данные | Выходные данные
Базовая линия OPEX, энергии и добычи | OPX3-01 | Факторный анализ удельного OPEX (₽/т) и структуры затрат по статьям относительно базы | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-01 | ошибка | 2026-04-01 |  | Факт и план OPEX по объектам | Карта драйверов удельного OPEX
Базовая линия OPEX, энергии и добычи | OPX3-02 | Базовая доля энергозатрат в OPEX по активу и по ключевым цехам/объектам | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-06 | ошибка | 2026-04-01 |  | Энергобалансы, счётчики, тарифы | Отчёт: доля энергии, точки роста
Базовая линия OPEX, энергии и добычи | OPX3-03 | Валидация помесячного профиля добычи нефти и привязки к плановому профилю (целевой минимум 99%) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-07 | в работе | 2026-04-01 |  | План добычи по месяцам, факт | Согласованная база сравнения по месяцам
Целевые коридоры и ограничения сценария | OPX3-04 | Формализация целей: снижение удельного OPEX минимум на 8% к базе | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-08 | завершен | 2026-04-01 |  | Базовый удельный OPEX из OPX3-01 | Целевой коридор и контрольные точки
Целевые коридоры и ограничения сценария | OPX3-05 | Формализация цели по энергии: снижение доли энергозатрат в OPEX не менее чем на 6 п.п. к базе | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-15 | ошибка | 2026-04-01 |  | Отчёт OPX3-02 | Целевые показатели по объектам
Целевые коридоры и ограничения сценария | OPX3-06 | Ограничение по добыче: нефть не ниже 99% планового профиля в каждом месяце горизонта | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-16 | ошибка | 2026-04-01 |  | Профиль добычи, OPX3-03 | Матрица «месяц — минимально допустимый объём»
Целевые коридоры и ограничения сценария | OPX3-07 | Реестр рисков: мероприятия, потенциально снижающие добычу ниже 99% (стоп-лист или доработка) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-19 | ошибка | 2026-04-16 |  | Пакет мер из этапа 3 | Согласованный безопасный портфель
Пакет мероприятий по снижению OPEX и энергии | OPX3-08 | Энергоаудит приоритетных объектов (УЭЦН, ДОФ, компрессия, подогрев) | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-21 | в работе | 2026-04-01 |  | Техрежимы, акты обследования | Перечень мер с ожидаемым снижением kВт·ч/т
Пакет мероприятий по снижению OPEX и энергии | OPX3-09 | Оптимизация режимов УЭЦН/газлифта/ДОФ с проверкой влияния на дебит (не ниже 99% профиля) | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-27 | завершен | 2026-04-01 |  | Модель пласта, ограничения по дебиту | Согласованные режимы по скважинам
Пакет мероприятий по снижению OPEX и энергии | OPX3-10 | Снижение затрат на химию, ингибиторы, реагенты при сохранении режимов подготовки | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-29 | пауза | 2026-04-09 |  | Нормы расхода, контракты | План экономии по статье
Пакет мероприятий по снижению OPEX и энергии | OPX3-11 | Переторжка энергоконтрактов и оптимизация тарифной схемы (в рамках закона и контрактов) | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-02 | пауза | 2026-04-21 |  | Действующие договоры энергоснабжения | Прогноз экономии по энергии
Пакет мероприятий по снижению OPEX и энергии | OPX3-12 | Оптимизация логистики и внутрипромыслового транспорта (пробег, загрузка, простои автотехники) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-03 | пауза | 2026-04-21 |  | Маршруты, тарифы перевозчиков | План снижения логистического OPEX
Моделирование влияния на добычу и интеграция | OPX3-13 | Поэтапная проверка профиля добычи нефти при внедрении каждого блока мер (помесячно) | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-06 | в работе | 2026-04-14 |  | Пакет OPX3-08…12, профиль OPX3-06 | Заключение: добыча ≥99% по каждому месяцу
Моделирование влияния на добычу и интеграция | OPX3-14 | Сводная экономическая модель: удельный OPEX, доля энергии, суммарный OPEX при ограничении по добыче | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-07 | в работе | 2026-04-24 |  | Все входы этапов 1–3 | Интегрированный прогноз затрат и добычи
Моделирование влияния на добычу и интеграция | OPX3-15 | Проверка достижения: −8% удельного OPEX и −6 п.п. доли энергии при соблюдении 99% добычи | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-08 | завершен | 2026-04-15 |  | Результат OPX3-14 | Заключение о выполнении целей сценария
(Опционально) Наземное обустройство и потери давления | OPX3-16 | Анализ потерь давления и обвязки, влияющих на энергию подъёма и закачки | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-09 | завершен | 2026-04-18 |  | Схемы сборных сетей, замеры | Рекомендации по дебутылкованию / переключениям
(Опционально) Наземное обустройство и потери давления | OPX3-17 | Интегрированный узловой расчёт при необходимости (согласование с моделью скважины) | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-10 | завершен | 2026-04-14 |  | Ограничения узла | Входные данные для энергобаланса
Реализация | OPX3-18 | Утверждение портфеля мер и помесячного графика внедрения (энергия, химия, логистика, режимы) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-12 | ошибка | 2026-04-15 |  | Сценарий OPX3-14, OPX3-15 | Утверждённый план-график
Реализация | OPX3-19 | Внедрение учёта энергопотребления и удельного OPEX по скважинам/цехам для контроля эффекта | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-17 | в работе | 2026-05-14 |  | Техническая возможность metering | Настроенные отчёты и дашборды
Реализация | OPX3-20 | Синхронизация с графиком КРС/остановок: исключение лишних простоев при внедрении мер | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-21 | ошибка | 2026-05-04 |  | График ремонтов | Согласованный календарь остановок
Мониторинг OPEX, энергии и добычи | OPX3-21 | Ежемесячный контроль добычи нефти к плановому профилю (нижняя граница 99%) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-22 | ошибка | 2026-04-28 |  | Факт добычи, план | Отчёт об отклонениях по месяцам
Мониторинг OPEX, энергии и добычи | OPX3-22 | Ежемесячный контроль удельного OPEX и доли энергии в OPEX к целевым −8% и −6 п.п. | Инженер по энергетике L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-26 | в работе | 2026-05-17 |  | Факт затрат, энергия | Дашборд KPI сценария
Мониторинг OPEX, энергии и добычи | OPX3-23 | Корректировка пакета мер при риске выхода добычи ниже 99% или недостижения целей по OPEX/энергии | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-29 | в работе | 2026-05-17 |  | OPX3-21, OPX3-22 | Решение о корректировке программы
Мониторинг OPEX, энергии и добычи | OPX3-24 | Итоговый разбор эффективности сценария снижения OPEX по активу за период | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-31 | завершен | 2026-05-24 |  | Годовой факт vs цели | Заключение и рекомендации на следующий цикл