## Доска
Этап Название | Карточка ID | Карточка Название | Исполнитель | Согласующий | Срок сдачи | Статус | Дата создания | Используемые системы | Входные данные | Выходные данные
Диагностика денежного потока и базы | FCF2-01 | Факторный анализ FCF относительно утверждённого базового сценария (год/квартал) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-02 | ошибка | 2026-04-01 |  | База: бизнес-план, факт OPEX/CAPEX/добыча | Матрица факторов отклонения FCF от базы
Диагностика денежного потока и базы | FCF2-02 | Валидация исходных данных для денежного моделирования (цены, логистика, налоги, посредники) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-03 | ошибка | 2026-04-01 |  | Справочники и фактические потоки | Согласованный набор допущений для сценария
Диагностика денежного потока и базы | FCF2-03 | Формализация ограничения: без активного бурения новых скважин (исключения — в реестре отклонений) | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-06 | в работе | 2026-04-01 |  | Инвестиционная программа, список буровых подрядчиков | Протокол «без нового бурения» и границы сценария
Инвентаризация и ребаланс CAPEX | FCF2-04 | Реестр текущих капитальных проектов с долей в суммарном CAPEX по годам горизонта | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-07 | завершен | 2026-04-01 |  | Портфель CAPEX из модели/БДР | Таблица проект — CAPEX — отдача
Инвентаризация и ребаланс CAPEX | FCF2-05 | Матрица перераспределения CAPEX между проектами без увеличения суммарного CAPEX по активу | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-08 | пауза | 2026-04-01 |  | Лимиты, приоритеты руководства | Варианты сдвига/перераспределения ≥30% внутри портфеля (как в сценарии)
Инвентаризация и ребаланс CAPEX | FCF2-06 | Ранжирование проектов по вкладу в FCF на рубль CAPEX и сроку окупаемости | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-09 | пауза | 2026-04-04 |  | Реестр FCF2-04, экономические модели проектов | Упорядоченный портфель для ребаланса
Поиск потенциала FCF без бурения новых скважин | FCF2-07 | Формирование программы ГТМ/КРС/СР на действующем фонде (без ввода новых скважин бурением) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-14 | пауза | 2026-04-01 |  | Остаточные запасы, состояние фонда | Программа мероприятий с ожидаемым эффектом на добычу и FCF
Поиск потенциала FCF без бурения новых скважин | FCF2-08 | Оптимизация режимов скважин, отборов и закачки для роста маржи без капвложений в бурение | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-15 | в работе | 2026-04-07 |  | Модель пласта, ограничения по режимам | Сценарии режимов с оценкой FCF
Поиск потенциала FCF без бурения новых скважин | FCF2-09 | Переторжка сервисов и снижение OPEX в коридоре, согласованном с целевым FCF | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-16 | пауза | 2026-04-04 |  | Действующие контракты, рыночные ставки | План экономии OPEX и влияние на FCF
Интегрированное моделирование и сценарий FCF | FCF2-10 | Актуализация экономической модели актива при сценарии «без нового бурения» и ребалансе CAPEX | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-18 | ошибка | 2026-04-13 |  | Все входы этапов 1–3 | Сводный прогноз FCF по годам
Интегрированное моделирование и сценарий FCF | FCF2-11 | Согласование с моделью пласта: профиль добычи при выбранном портфеле без бурения | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-04-28 | ошибка | 2026-04-14 |  | Программа ГТМ/режимы из FCF2-07…09 | Согласованный профиль добычи и денежных потоков
Интегрированное моделирование и сценарий FCF | FCF2-12 | Проверка достижения цели: рост FCF минимум на 10% к базе по ключевым годам горизонта | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-05 | завершен | 2026-04-09 |  | Базовый FCF, сценарный FCF | Заключение о выполнении порога +10%
Интегрированное моделирование и сценарий FCF | FCF2-13 | Чувствительность FCF к цене нефти и курсу при зафиксированном ребалансе CAPEX | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-08 | ошибка | 2026-04-14 |  | Макропараметры из модели | Таблица чувствительности
(Опционально) Логистика и подготовка нефти | FCF2-14 | Оценка влияния логистики и потерь при снятии нефти на FCF при неизменной добыче | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-11 | пауза | 2026-04-23 |  | Тарифы, маршруты, качество | Корректировка OPEX логистики в модели
(Опционально) Логистика и подготовка нефти | FCF2-15 | Согласование с моделью скважины/узла при необходимости (ограничения по приёму) | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-14 | завершен | 2026-04-24 |  | Пропускная способность, давления | Ограничения для экономической модели
Реализация | FCF2-16 | Утверждение портфеля мер и инвестиционного графика после ребаланса CAPEX | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-18 | в работе | 2026-05-03 |  | Согласованный сценарий FCF2-10…12 | Утверждённый план CAPEX/OPEX и мероприятий
Реализация | FCF2-17 | Планирование графика бригад КРС и очередности ГТМ по утверждённой программе | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-20 | в работе | 2026-05-05 |  | Программа FCF2-07 | График работ, загрузка бригад
Реализация | FCF2-18 | Реинжениринг закупок и фазирование платежей по CAPEX в рамках ребаланса | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-23 | завершен | 2026-05-04 |  | Матрица FCF2-05 | Дорожная карта закупок и платежей
Мониторинг результата по FCF | FCF2-19 | Ежемесячный контроль фактического FCF относительно сценарного плана | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-25 | завершен | 2026-05-10 |  | Управленческая отчётность, факт | Отчёт об отклонениях и причинах
Мониторинг результата по FCF | FCF2-20 | Корректировка портфеля CAPEX и операционных мер при систематическом отклонении FCF от плана | Экономист по ФДП L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-28 | в работе | 2026-05-15 |  | Факт FCF, причины отклонений | Решение о корректировке программы
Мониторинг результата по FCF | FCF2-21 | Итоговый анализ эффективности сценария по активу (достижение +10% FCF, соблюдение запрета на бурение) | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 2026-05-29 | ошибка | 2026-05-03 |  | Годовой факт vs сценарий | Заключение и уроки для следующего цикла