## Sheet1
Этап Название | Карточка ID | Карточка Название | Исполнитель | Согласующий | Срок сдачи | Статус | Дата создания | Используемые системы | Входные данные | Выходные данные
Анализ базовой добычи | M14500 | Факторный анализ базовой добычи | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | завершен | 2025-12-16 | КФА
Анализ базовой добычи | M14501 | Валидация исходных данных | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | завершен | 2025-12-16 | ЕАРМ
Поиск потенциала | M14502 | Формирования базовой программы ГТМ на добывающем фонде | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | завершен | 2025-12-16 | СПекТР
Поиск потенциала | M14503 | Формирования базовой программы ГТМ на нагнетательном фонде | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | завершен | 2025-12-16 | СПекТР
Расчет профиля добычи | M14504 | Актуализация модели пласта, расчет базового профиля добычи | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | завершен | 2025-12-16 | Б6К
Расчет профиля добычи | M14505 | Расчет профиля добычи на модели пласта с программой ГТМ | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | в работе | 2025-12-16 | Б6К
Расчет профиля добычи | M14506 | Верификация ГТМ на модели пласта (анализ ДДН и запускных) | Инженер ГДМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | ошибка | 2025-12-16 | Б6К
Расчет профиля добычи | M14507 | Факторный анализ отклонения добычи на прогнозном периоде | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | в работе | 2025-12-16 | Б6К
(Опционально) Анализ рабочих режимов поверхностного обустройства | M14508 | Актуализация модели инфраструктуры | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | ошибка | 2025-12-16 | ЭРА: ИСКРА
(Опционально) Анализ рабочих режимов поверхностного обустройства | M14509 | Актуализация модели скважины | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | в работе | 2025-12-16 | ЦД-Well
(Опционально) Анализ рабочих режимов поверхностного обустройства | M14510 | Узловой анализ. Интегрированные расчеты | Инженер обустройства L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | пауза | 2025-12-16 | ГибрИМА
Реализация | M14511 | Планирование графика бригад КРС | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | пауза | 2025-12-16 | ЭРА: Ремонты
Мониторинг результатов | M14512 | Анализ эффективности выполнения программы УБД | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | пауза | 2025-12-16 | СПекТР
Мониторинг результатов | M14513 | Анализ эффективности разработки актива | Инженер РНГМ L2 | Сюндюков А.В. | 46078 | пауза | 2025-12-16 | КФА